## Sheet1
Etapa | Atividade | Período Previsto
1. Pesquisa e Simulação | Definição do Escopo e Pesquisa Bibliográfica | Junho
| Modelagem Matemática e Simulação Preliminar | Julho
2. Construção do Protótipo | Seleção e Compra dos Componentes | Julho
| Montagem da Estrutura Mecânica e Elétrica | Agosto
3. Implementação e Testes | Desenvolvimento do Software Embarcado | Setembro
| Integração de Hardware e Software | 1ª quinzena de Outubro
| Testes Experimentais e Sintonia Fina do PID | 2ª quinzena de Outubro a 1ª quinzena de Novembro
4. Documentação | Análise dos Resultados e Redação do TCC | Novembro
| Entrega da Versão Final do Documento | 4ª semana de Novembro
5. Apresentação | Elaboração dos Slides e Preparação para a Defesa | Final de Novembro
| Apresentação Final à Banca | 1ª semana de Dezembro